## Лист1
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | сделать все необходимые прививки для домашнего животного | 100 | 1 |  | от бешенства, против лейкоза | Спринт №1 Цель спринта-???. Демо: ???? – на каком основании “посчитаны” задачи для спринта?
2 | Собрать основные документы | 95 | 0.5 |  | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке
3
4
5
6
7 | Найти покупателя для своей квартиры | 70 | 20 |  | Провести оценку, подать обьявления о продаже, провести просмотры, найти покупателя,
8 | Продать квартиру (с отсрочкой выезда) | 65 | 1 |  | провести сделку у нотариуса.
9
10
11
12
13
14
15
16
15
добавить задачи “план Б” - если что-то пойдет не так. Допустим, нет одной из прививок – ее нужно заказать и привезут через месяц. Что произойдет?
добавить задачи “як буде час и натхнення” - что еще можно сделать, чтобы улучшить? Например, купить несколько вариантов билетов – прямой, через Париж и через Вену или найти пять вариантов хостела, а не один

## Lena_Kravchenko
представляем, что нужно перевезти семью из 3х человек и кота в Нью Йорк на постоянное место жительства - разбить "проект" на задачи по скраму + письменно написать, что будет "демо"
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО | Цель | Демо
1 | Определиться с визой | 100 | 10 | 10 дней | определяемся с визой по которой будет шанс жить и учиться | отдохнуть и перезагрузиться; сменить городскую суету на райские джунгли, рисовые поля, океан; | Для оформления визы В спокойное время, вне праздников и каникул, приходится ожидать даты собеседования не дольше шести – девяти дней. После биометрии решение о выдаче визы принимается за 2-3 рабочих дня, начиная со следующего дня после визита в посольство. по стоимости на растратах то это 100 долларов*
2 | Оформление визы и подача документов | 95 | 5 | 3 дня | подача документов на офрмление визы, загран паспорта для всех членов семьи
3 | Заранее узнаем цены на жилье, просматреть вакансии и заработную плату | 80 | 1 | 2 часа |  |  | Чтобы узанть стоимость на жилье и поск работы через интернет -это затраты минимальные. Среднее время поиска жилья около 2-4 часов.Договариваемся по телефону
4 | Медкомиссия и оплата услуг и сбор документов для перевоза собаки | 75 | 5 | 4 дня |  |  | Проходим медкомиссию, оплачиваем все анализы и обследования, собираем справки. Средняя сумма на расходы 100 долларов*.Среднее время ожидания анлизов 2-3 дня.Плюс к этом оформление справок и консультация врача
5 | Открыть счет в банке | 80 | 5 | 1 день |  |  | Открыть счет в банке и положить туда денежку-это обязательное требование для оформления визы. По времени 2-3 часа без допрлнительных затрат
6 | Собрать все необходимые вещи | 60 | 1 | 2 часа |  |  | Собираем минимально потребованные вещи, некоторые докупляем, на расходы 100 долларов*
7 | Продать или найти кто сможет последить за вашим имуществом пока Вас не будет | 60 | 10 | 5 дней |  |  | Поиск риелторов или договор с родственниками. Поиск натариуса и формление документов. Расходы 100 долларов* на офрмление доверенности, а если предется оформлять купл-продажу то плюс 20 долларов*, на оформление документов и оплата проезда
8 | Пройти таможню | 60 | 2 | 2 дня |  |  | В этот пункт входит стоимость перелета и проезда до аэропорта, поэтому буду расчитывать по минимальным затратам. Проезд к аэропорту на такси всей семьей выйдет около 100 грн с человека, поэтому приготовим 500 грн, Затем стоимость билетов - один билет стоит 2000 грн, оформляем 4 билет =8000 грн. Вся сумма 10 000 грн
| Поселиться в доме или квартире | [5 empty] | Оплату осуществляем через банковый расчет. Средняя стоимость дома на месяц 200 долларов*+ берем дополнительно 100 долларов* на проживание+100 долларов* на проезд по городу для поиска работы